# 项目支出绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：自治区草原有害生物防治项目

实施单位：

主管部门：赤峰市林业和草原局（部门）

年   月   日

（盖章）

2025年度自治区草原有害生物防治项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

草原业务经费20万元。用于业务培训5万元；购买应急药物11万元；宣传、印刷费、防治设备、防护用品、试验设备等2万元，开展监测防治等业务工作2万元。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：全市完成草原有害生物防治60万亩，草原有害生物成灾率控制在10%以内，草原有害生物防治能力进一步提高，重大危险性有害生物得到有效控制。

年度绩效目标完成情况： 全市完成草原有害生物防治60万亩，草原有害生物成灾率控制在10%以内，草原有害生物防治能力进一步提高，重大危险性有害生物得到有效控制。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，確保项目顺利实施及时发挥效益，充分运用绩效结果，科学设置绩效目标，合理使用项目资金，排除不利因素，保障项目进行正常实施,我单位对自治区草原有害生物防治项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数17.09万元、执行率为85.45%，其中：财政拨款17.09万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资全为20.00万元，到位资金 20.00万元，实际支出资金17.09万元、预算执行率 85.45%，资金主要用于全市完成草原有害生物防治60万亩，草原有害生物成灾率控制在10%以内，草原有害生物防治能力进一步提高，重大危险性有害生物得到有效控制等费用支出。资金使用时严格按照项目资金管理办法实施，严格执行项目资金各项管理规定，严格落实专项资金的申请及使用审评手续，充分发挥资金使用效益。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法法规问题、财务处理合法合规

## （四）项目资金管理情况。

项目预期目标已部分完成，我单位在道守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》,预算管理、收入管理，支出管理，往来资合结算管理。现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，完善了单位内部控制制度,在制度上为 森林草原防火补助项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题、资全管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）年度防治面积(万亩)，目标值60，完成值60，分值8，得分8。

2）草原面积(万亩)，目标值3992，完成值3992，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）主要草原有害生物成灾率(%)，目标值10，完成值7，分值8，得分8。

2）无公害防治率(%)，目标值70，完成值72，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）上级资金到位后资金项目落实时间(月)，目标值2，完成值1，分值5，得分5。

2）防治任务当期完成率(%)，目标值90，完成值80，分值5，得分4.44。

（4）成本指标

1）草原有害生物防治补助(元/亩)，目标值4.47，完成值4.47，分值5，得分5。

2）草原有害生物防治项目补助资金(万元)，目标值288，完成值288，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益指标

1）减轻草原资源损失，目标值明显，完成值明显，分值8，得分7。

（6）社会效益指标

1）草原有害生物无公害防治成效，目标值明显，完成值明显，分值7，得分6。

（7）生态效益指标

1）草原生态系统生态效益发挥，目标值明显，完成值明显，分值8，得分7。

（8）可持续影响指标

1）草原生态系统功能改善可持续影响，目标值明显，完成值明显，分值7，得分7。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度指标

1）牧区职工周边群众满意度(%)，目标值90，完成值80，分值10，得分8.89。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分93.88分，等级为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）项目立项、实施存在问题。

## （二）资金管理使用存在问题

## （三）措施及办法

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年自治区草原有害生物防治项目按照资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标方面进行绩效自评，综合得分为93.88分，等级为优。自评结果作为预算安排参考指标，按照财政预算绩效管理要求，在相关网站进行公开。

六、其他需要说明的问题

无