


项目支出绩效自评报告
（2025年度）










项目名称：自治区草原有害生物防治项目
实施单位：
主管部门：赤峰市林业和草原局（部门）
年   月   日



（盖章）



2025年度自治区草原有害生物防治项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
草原业务经费20万元。用于业务培训5万元；购买应急药物11万元；宣传、印刷费、防治设备、防护用品、试验设备等2万元，开展监测防治等业务工作2万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：全市完成草原有害生物防治60万亩，草原有害生物成灾率控制在10%以内，草原有害生物防治能力进一步提高，重大危险性有害生物得到有效控制。
年度绩效目标完成情况： 全市完成草原有害生物防治60万亩，草原有害生物成灾率控制在10%以内，草原有害生物防治能力进一步提高，重大危险性有害生物得到有效控制。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，確保项目顺利实施及时发挥效益，充分运用绩效结果，科学设置绩效目标，合理使用项目资金，排除不利因素，保障项目进行正常实施,我单位对自治区草原有害生物防治项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数20万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数17.09万元、执行率为85.45%，其中：财政拨款17.09万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本项目预算资全为20.00万元，到位资金 20.00万元，实际支出资金17.09万元、预算执行率 85.45%，资金主要用于全市完成草原有害生物防治60万亩，草原有害生物成灾率控制在10%以内，草原有害生物防治能力进一步提高，重大危险性有害生物得到有效控制等费用支出。资金使用时严格按照项目资金管理办法实施，严格执行项目资金各项管理规定，严格落实专项资金的申请及使用审评手续，充分发挥资金使用效益。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法法规问题、财务处理合法合规
（四）项目资金管理情况。
项目预期目标已部分完成，我单位在道守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》,预算管理、收入管理，支出管理，往来资合结算管理。现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，完善了单位内部控制制度,在制度上为 森林草原防火补助项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题、资全管理状况良好。
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三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）年度防治面积(万亩)，目标值60，完成值60，分值8，得分8。
2）草原面积(万亩)，目标值3992，完成值3992，分值7，得分7。
（2）质量指标
1）主要草原有害生物成灾率(%)，目标值10，完成值7，分值8，得分8。
2）无公害防治率(%)，目标值70，完成值72，分值7，得分7。
（3）时效指标
1）上级资金到位后资金项目落实时间(月)，目标值2，完成值1，分值5，得分5。
2）防治任务当期完成率(%)，目标值90，完成值80，分值5，得分4.44。
（4）成本指标
1）草原有害生物防治补助(元/亩)，目标值4.47，完成值4.47，分值5，得分5。
2）草原有害生物防治项目补助资金(万元)，目标值288，完成值288，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
（5）经济效益指标
1）减轻草原资源损失，目标值明显，完成值明显，分值8，得分7。
（6）社会效益指标
1）草原有害生物无公害防治成效，目标值明显，完成值明显，分值7，得分6。
（7）生态效益指标
1）草原生态系统生态效益发挥，目标值明显，完成值明显，分值8，得分7。
（8）可持续影响指标
1）草原生态系统功能改善可持续影响，目标值明显，完成值明显，分值7，得分7。
3.满意度指标完成情况
（9）服务对象满意度指标
1）牧区职工周边群众满意度(%)，目标值90，完成值80，分值10，得分8.89。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分93.88分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
    
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
（三）措施及办法

5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
2025年自治区草原有害生物防治项目按照资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标方面进行绩效自评，综合得分为93.88分，等级为优。自评结果作为预算安排参考指标，按照财政预算绩效管理要求，在相关网站进行公开。
六、其他需要说明的问题
无
