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2025年度2022年自治区草原英才院士专家工作站建设及人才引育资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
配合院士工作站加强人才团队能力建设，开展好基本科研业务，做好野外交通保障和室内外仪器设施购买与维护等工作，不断提升人才队伍综合素养和支撑院士工作站运行能力。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：配合院士工作站加强人才团队能力建设，开展好基本科研业务，做好野外交通保障和室内外仪器设施购买与维护等工作，不断提升人才队伍综合素养和支撑院士工作站运行能力。
年度绩效目标完成情况：申请资金用于院士工作站平台建设，做好野外交通保障及科研仪器设备购买与维护等工作，为院士工作站人才团队科研工作顺利开展提供有力保障。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
实行科学有效的预算绩效评价,可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。绩效评级能够加强项目管理，统筹下乡外业调查，促进项目执行，确保经费支出合理。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益、及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对该项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额12.35万元，其中：财政拨款12.35万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数12.35万元，其中：财政拨款12.35万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数12.35万元、执行率为100%，其中：财政拨款12.35万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本项目资金主要用于院士工作站平台建设，做好野外交通保障及科研仪器设备购买与维护等工作，为院士工作站人才团队科研工作顺利开展提供有力保障。资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。按照上级要求进行定期审核与汇报，确保资料信息真实、及时、完整，资金拨付由完整的审批程序和手续，各项制度执行落实完善，资金使用安全规范。
（四）项目资金管理情况。
按照市财政统一管理，继续加强专项资金支持，确保项目顺利实施。强化资金监督管理，确保资金专款专用，并接受有关部门的监督，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，充分发挥了专项资金的支持作用，实现项目高质量进行。

三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）科研项目(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2）调研次数(次)，目标值10，完成值11，分值5，得分5。
3）购买科研仪器设备(台)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。
（2）质量指标
1）人才需求匹配度，目标值优，完成值优，分值8，得分8。
2）科研仪器设备验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。
（3）时效指标
1）调研完成及时率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
2）科研仪器设备交付及时率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）人才培养成本(万元)，目标值1，完成值1，分值1，得分1。
2）科研仪器设备成本(万元)，目标值5，完成值3.5，分值3，得分3。
3）调研及实验成本(万元)，目标值14，完成值15.5，分值6，得分0。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）科技成果转化率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
（6）生态效益指标
1）助力生态环境改善，目标值优，完成值优，分值10，得分10。
（7）可持续影响指标
1）我市防沙治沙水平，目标值持续提升，完成值持续提升，分值10，得分10。
3.满意度指标完成情况
（8）服务对象满意度指标
1）群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分94分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
    原因：实际开展调研次数及实验费用比预计多导致“调研及实验成本”指标未达标
下一步改进措施：科学合理编制预算，加强资金使用管理，充分发挥专项资金的支持作用，实现项目高质量进行。


5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
按照市财政统一管理，继续加强专项资金支持，确保项目顺利实施。强化资金监督管理，确保资金专款专用，并接受有关部门的监督，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。科学合理编制预算，加强资金使用管理，充分发挥专项资金的支持作用，实现项目高质量进行。
六、其他需要说明的问题
无
