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2025年度2025科研基地运营管护项目绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
赤峰市林业科学研究所共有铁南、红庙子2处科研基地。每年要对科研基地进行科研项目任务，对已有的苗圃地、科研项目地进行维护管理，除草、修剪、嫁接、移植苗木、栽植苗木、育种、施肥、浇水、病虫害防治等工作。由于水管网年代久远，需要进行维修；围墙设施、房屋设施、温室大棚设施、道路等都需要进行维修维护。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：2025年计划申请34万元，用于基地运行维护，通过科学管理，达到基地运营顺畅，为科研工作提供有力保障。 完善良种基地建设，发挥试验示范以及科普作用。
年度绩效目标完成情况： 2025年预算批复29.9万元用于基地运营维护，通过科学管理确保基地运营顺畅，为科研工作开展提供有力保障。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益、及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对该项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数29.9万元，其中：财政拨款29.9万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数29.9万元，其中：财政拨款29.9万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数29.9万元、执行率为100%，其中：财政拨款29.9万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本项目预算资金为29.9万元，到位资金29.9万元，实际支出资金29.9万元，预算执行率100 %。资金主要用于基地运营维护，通过科学管理确保基地运营顺畅，为科研工作开展提供有力保障。资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。按照上级要求进行定期审核与汇报，确保资料信息真实、及时、完整，资金拨付由完整的审批程序和手续，各项制度执行落实完善，资金使用安全规范。
（四）项目资金管理情况。
项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，按照市财政局统一要求，还制定了单位的《财务管理制度》，制度明确了预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理等制度，加强资金监督管理，确保资金专款专用，并接受有关部门的监督，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，充分发挥了资金的支持作用。

三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）圃地浇水除草等面积(亩)，目标值768，完成值768，分值10，得分10。
2）维修维护次数(次)，目标值30，完成值30，分值5，得分5。
（2）质量指标
1）科研基地圃地管理合格率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。
2）科研基地圃地管理覆盖率(%)，目标值98，完成值98，分值7，得分7。
（3）时效指标
1）管理管护时间(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
2）维修维护时间(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）除草浇水成本(万元)，目标值22，完成值22，分值5，得分5。
2）维修维护成本(万元)，目标值12，完成值7.9，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
（5）经济效益指标
1）苗木当年预期收益(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
（6）社会效益指标
1）提供林业科普知识，目标值长期科普，完成值长期科普，分值5，得分5。
（7）生态效益指标
1）城市绿化美化，目标值长期美化，完成值长期美化，分值5，得分5。
（8）可持续影响指标
1）保障科研基地运转，目标值持续保障，完成值持续保障，分值10，得分10。
3.满意度指标完成情况
（9）服务对象满意度指标
1）科研人员满意率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
    无
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5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
按照市财政统一管理，确保项目顺利实施。强化资金监督管理，确保资金专款专用，并接受有关部门的监督，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，实现项目高质量进行。
六、其他需要说明的问题
无
