## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 2025林业实验楼设备项目
主管部门 |  | 赤峰市林业和草原局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市林业科学研究所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 342 |  | 0 |  | 10 | 0 |  | 0
|  | 其中：财政拨款 | 0 | 342 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 本项目旨在夯实赤峰市林业科研基础，通过建设先进科研平台，重点攻克林业基础科学与产业技术难题，并为院士工作站及重大科研项目提供核心硬件支持，从而打造一支本土的高水平的林业科研创新团队。 |  |  |  |  | 2025年10月9日赤峰市财政局下达2025林业实验楼设备项目 ，指标文号赤财指资环〔2025〕607 号，2025年10月13日完成项目储备，后下达资金。因已近年底项目评审尚未通过，项目资金未支出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室边台 | 正向 | 大于等于 | 120 | 0 | 延长米 | 8 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室通风柜 | 正向 | 大于等于 | 20 | 0 | 台 | 7 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 实验室台面耐腐蚀耐酸碱耐高温耐刮划 | 定性 |  | 符合要求 | 0 |  | 8 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 通风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料 | 定性 |  | 符合要求 | 0 |  | 7 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成实验台安装 | 定性 |  | 2027年12月 | 0 |  | 5 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成通风柜安装 | 定性 |  | 2027年12月 | 0 |  | 5 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室边台 | 反向 | 小于等于 | 2600 | 0 | 元/米 | 5 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室通风柜 | 反向 | 小于等于 | 15000 | 0 | 元/台 | 5 | 0
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 驱动科技创新 | 定性 |  | 符合 | 0 |  | 15 | 0
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 提高科研单位基础研究能力 | 定性 |  | 符合 | 0 |  | 15 | 0
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 0 | % | 10 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 0.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市林业和草原局（部门）
年 月 日